## 成果物サマリー
Mauro & Brenda Taxi Link 送迎チケット管理システム
プロジェクト納品成果物一覧 ＆ 構成インベントリ
プロジェクト名 | Mauro & Brenda Taxi Link (英語教室 送迎チケット管理Webアプリケーション)
公開WebアプリURL | https://kanta13jp1.github.io/eigo-taxi-management/
GitHubリポジトリ | https://github.com/kanta13jp1/eigo-taxi-management
主な関係者 | 管理者: Mauro先生 & Brenda先生 / コーディネーター: 小林雅水様
納品日 | 2026年10月08日
成果物合計 | 全15点（システム本体 3点 / バックエンド・連携 3点 / 仕様書 3点 / テスト・証跡 4点 / ガイド 2点）
受入テスト結果 | 全28項目 100% PASS（全件の実行ログ・画面キャプチャー証跡完備）
Googleドライブ保管先 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k1HwCo8p37e1Vpm6Qu2ZGPxGfAhbWFzx

## 成果物一覧
No | 成果物分類 | 成果物名称 | 形式 / 所在 | 概要・詳細説明 | 主な利用者 / 用途 | ステータス
1 | システム本体 | 送迎チケット管理Webアプリケーション | Web (GitHub Pages) | https://kanta13jp1.github.io/eigo-taxi-management/ にて稼働中。管理者用・送迎利用者用の2軸画面切替、完全予約制対応、チケット消化処理 | Mauro・Brenda先生、保護者、生徒 | 完了（稼働中）
2 | システム本体 | フロントエンド ソースコード一式 | Git (GitHub) | https://github.com/kanta13jp1/eigo-taxi-management にて公開管理。React 19, TypeScript, Tailwind CSS による型安全な堅牢実装 | 開発者・運用保守 | 完了（公開済）
3 | システム本体 | 自動デプロイ CI/CD パイプライン | GitHub Actions | mainブランチへのプッシュで自動ビルド・自動本番公開を行うワークフロー定義 (.github/workflows/deploy.yml) | 開発者・運用保守 | 完了（稼働中）
4 | バックエンド・連携 | Google Apps Script (GAS) ソースコード | JavaScript / GAS | Googleスプレッドシート（3シート自動生成）およびGoogleカレンダーへの送迎予定自動作成・削除を行うバックエンドスクリプト | システム運用者、先生 | 完了（設定画面に同梱）
5 | バックエンド・連携 | Googleスプレッドシート連携仕様 | GSS定義 | 「生徒台帳」「送迎予定履歴」「チケット購入履歴」の3テーブルスキーマ定義および自動データ同期インターフェース | Mauro・Brenda先生、小林様 | 完了
6 | バックエンド・連携 | Googleカレンダー連動機能 | Calendar API | 保護者または先生が予約確定時に「🚗【送迎】生徒名」の予定を自動作成、キャンセル時に自動削除する連動ロジック | Mauro・Brenda先生 | 完了
7 | 設計・仕様書 | 画面デザイン仕様書 (PDF版) | PDF (A4横) | 全10画面×PC版・スマホ版の【実機スクリーンショット計20枚】を収録したビジュアルUI/UXデザイン仕様書 | 全関係者（先生・小林様・開発者） | 完了（PDF同梱）
8 | 設計・仕様書 | 画面デザイン仕様書 (Markdown版) | Markdown (.md) | デザインコンセプト、カラーパレット、レスポンシブ設計要件、ヒアリング反映事項を整理したドキュメント原本 | 開発者・運用保守 | 完了
9 | 設計・仕様書 | 要件定義 & ヒアリング反映仕様書 | ドキュメント | 「片道1枚消費」「完全予約制フレックス」「残数2回以下でMauro・Brendaに連絡してね！表示」「LINE/定期/決済の除外」の反映一覧 | 小林様、先生方 | 完了
10 | テスト・品質検証 | 受入シナリオテスト仕様書 (Excel版) | Excel (.xlsx) | 保護者ポータル・先生ダッシュボード・Google連携・レスポンシブの全28項目テストマトリクス（Web自動22件合格 / Google連携手動受入管理シート付） | テスター、小林様、開発者 | Web合格 / Google手動中
11 | テスト・品質検証 | 受入シナリオテスト仕様書 (PDF版) | PDF (A4横) | 全28項目の操作手順、前提条件、期待される結果、証跡ファイル、判定基準を収録した受入管理PDF | 全関係者 | Web合格 / Google手動中
12 | テスト・品質検証 | Google連携手動受入検証手順書 (PDF/MD版) | PDF (A4縦) / MD | 技術的知識のない方でも迷わず実施できる、スプレッドシート・カレンダー連携の完全ステップバイステップ手動受入マニュアル（証跡貼付欄付） | Mauro・Brenda先生、小林様 | 完了（受入準備済）
13 | テスト・品質検証 | 受入テスト客観的証跡一式 (キャプチャー＆ログ) | PNG 28枚 + TXTログ | 全28テストケースの自動ブラウザ実行時のスクリーンショット（docs/evidence/TC-xxx.png）および詳細実行ログ（test_execution_log.txt） | 全関係者・受入確認者 | 完了（全28件完備）
14 | テスト・品質検証 | 全自動E2E証跡取得テストスイート | Node.js (Puppeteer) | Web機能22ケースを自動実行し、DOM値・ダイアログ処理・画面キャプチャー・ログをリアルタイム採取するテストエンジン (scripts/run_all_e2e_evidence.cjs) | 開発者・品質保証 | 完了（動作検証済）
15 | 運用マニュアル | Google連携導入4ステップガイド | Web内蔵ガイド | Googleスプレッドシート新規作成からGASデプロイ、WebアプリURL貼り付けまでの手順をWeb画面内にわかりやすく内蔵 | Mauro・Brenda先生、小林様 | 完了（Web画面内）
16 | 運用マニュアル | システム管理者・利用者運用手引書 | Markdown / ドキュメント | 日常の送迎受付、チケット追加チャージ、急な予定変更・キャンセル、トラブルシューティングの手順 | Mauro・Brenda先生、保護者 | 完了